## 일정표
|  |  | 담당자 | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
주제선정 |  |  | 팀 | bar: 3월 1
제안서 | 초안작성 |  | 팀 | bar: 3월 1 to 3월 2
| 수정 |  | 팀 | bar: 3월 2 to 3월 4
관련기술학습 | Android |  | 팀 | bar: 3월 1 to 4월 2
| Google App engine |  | 팀 | bar: 3월 1 to 4월 1
| SQLite |  | 팀 | bar: 3월 1 to 4월 1
| JUnit |  | 팀 | bar: 3월 1 to 4월 1
설계 | Launcher 구조설계 |  | 팀 | bar: 3월 3 to 4월 1
| DB 설계 |  | 팀 | bar: 3월 3 to 4월 1
| Server 설계 |  | 팀 | bar: 3월 3 to 4월 1
구현 | 홈화면 | 자유배치 | 류종원 | bar: 4월 1 to 5월 1
|  | 배경 | 김권섭 | bar: 4월 1 to 5월 1
|  | 컨트롤볼 | 나동규 | bar: 4월 3 to 5월 2
|  | 기능연결 | 김성현 | bar: 4월 1 to 4월 3
|  | UI | 김권섭 | bar: 3월 4 to 4월 2
| 독바 | 기본 | 나동규 | bar: 4월 1 to 4월 3
|  | 수정모드 | 김권섭 | bar: 4월 3 to 5월 1
| 아바타 | 기능연결 | 김성현 | bar: 4월 2 to 4월 4
|  | 기능수행 | 류종원 | bar: 5월 1 to 5월 4
| 런처홈피 | 화면구성 | 김성현 | bar: 4월 3 to 5월 3
|  | 친구목록 | 류종원 | bar: 5월 4 to 5월 5
|  | 랭킹 | 김권섭 | bar: 5월 4 to 5월 5
| 잠금화면 | 패턴 | 김권섭 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  | 숨기기 | 나동규 | bar: 5월 2 to 5월 3
| 모음화면 | 다중선택 | 김권섭 | bar: 5월 4 to 5월 5
|  | 곡선선택 | 류종원 | bar: 5월 4 to 5월 5
| Server | Client | 김성현 | bar: 4월 3 to 5월 3
|  | 앱엔진 | 류종원 | bar: 4월 3 to 5월 3
| DB | Schema | 팀 | bar: 4월 2 to 4월 3
| 기타 | 이미지 | 팀 | bar: 5월 3 to 6월 2
|  | Anima | 나동규 | bar: 5월 3 to 5월 4
|  | 메뉴키 | 김성현 | bar: 5월 3 to 5월 4
테스트 | 모듈 |  | 팀 | bar: 4월 1 to 5월 5
| 통합 |  | 팀 | bar: 5월 1 to 5월 5
| 최종 |  | 팀 | bar: 5월 3 to 6월 1
주간보고서 |  |  | 팀

## 마일스톤
일정 | 3/15~3/31 | 4/1~4/15 | 4/16~4/30 | 5/1~5/15 | 5/16~5/31 | 6/1~6/7
계획 | 제안서작성 | 홈화면UI(Layout) | 홈화면,아바타기능연결, | 홈화면,독바 | 프로젝트 | 프로그램최종 Test
| 구조설계 | 완성, prototype | 독바 | 잠금화면 | 기능 완성
|  |  | 기능완성 | 기능 완성, | 통합 Test
prototype